**Программа**

**«Дистанционные образовательные технологии в МОБУ СОШ № 34»**

В рамках реализации комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования в 27 сентября 2012 года МОБУ СОШ № 34 было получено оборудование для дистанционного обучения. С 01.11.2012г. ведется апробация и внедрение программы «Дистанционные образовательные технологии в МОБУ СОШ № 34». Данная программа расширяет границы существующей системы образования и вносит разнообразие с учетом существующей информационной среды. Дистанционное обучение - новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся имеют возможность во внеурочное время поддерживать диалог с учителем с помощью средств телекоммуникации.

Задачи программы:

• обеспечить технические и финансово-экономические условия реализации технологий дистанционного обучения в школе;

• продолжить совершенствование педагогической компетентности учителей и управленцев по проблемам внедрения информационных образовательных технологий и технологий дистанционного обучения;

• разработать учебно-методический комплекс дистанционного образования и мониторинг результативности деятельности участников проекта в ходе модернизации дидактической системы школы;

• сформировать систему психолого-педагогического сопровождения субъектов дистанционного образовательного процесса.

Планируемым результатом должно стать удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей путем повышения вариативности образования, реализации программ дистанционного образования, обеспечивающих качество обучения учащихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

**Срок реализации программы**

**«Дистанционные образовательные технологии в МОБУ СОШ № 34»**

**– ноябрь 2012 - март 2014 г.**

**Ход реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап**  **программы** | **Основные направления** | **Сроки**  **проведения** | **Содержание** |
| Подготовительный  01.11.2012– 01.03.2013 | Создание нормативной базы осуществлен  ия программы | 01.11.2012 – 30.12.2012 | Разработать:  -Положение об использовании ДОТ в образовательном процессе;  - внести изменения в должностные инструкции учителей; -издать приказы по школе. |
| Изучение и формирование социального заказа на образовательные услуги | Январь февраль 2013г. | -Диагностика учащихся 7-10 кл. с целью сбора информации об индивидуальных образовательных интересах;  -Проведение родительского собрания с целью информирования родителей о возможностях Интернет-образования с использованием ДОТ. |
| Работа с педагогическими кадрами | Январь 2013г. | -Диагностика педагогов с целью выявления профессиональных затруднений использования ДОТ;  -Организация работа творческой группы учителей  по направлениям реализации программы. |
| Подведение итогов подготовите  льного этапа | Февраль 2013г. | Анализ выполнения задач подготовительного этапа. |
| Внедренческий  01.03.2013- 01.03.2014 | Работа с педагогическими кадрами | 1 раз в полугодие | -Организация курсовой подготовки кадров;  -Организация постоянно действующего семинара по  проблематике проекта «Технология проектирования дистанционных курсов». |
| Совершенствование материально-технической базы | Весь период | -Расширение медиатеки;  -Модернизация локальной сети с выходом в Интернет;  -Разработка соответствующего раздела на школьном сайте. |
|  | Разработка учебно-методических комплексов дистанционного обучения | Весь период | -Формирование банка учебно-методических материалов по предметам ДОТ;  -Изучение возможностей единого информационного пространства (электронная почта, школьный сайт);  -Изучение возможностей программ iChat, Skype, Oppen Meetings. Remote Desktop, TeamViewer, Skype, iChat (с замещением видеоконференции), OppenMeetings;  -Разработка курсов и модулей по обществознанию, математике, истории, информатике, русскому языку. |
|  | Организация психологической службы по сопровождению программы | Весь период | -Изучение проблем мотивации и стимулирования учащихся в процессе обучения;  -Разработка системы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в условиях реализации программы. |
| Обобщение и распространение результатов | Подведение итогов, оценка результативности программы | Апрель – май 2014 г. | -Подготовка и проведение семинара по обобщению результатов осуществления программы;  -Подготовка методических рекомендаций, методических разработок учителей. |